Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов

Железнодорожного района г. Екатеринбурга

Региональная инновационная площадка

сентябрь 2020 - август 2023

Школьный медиацентр

как ресурс проектирования и обеспечения

цифровой информационно-образовательной среды

образовательной организации

Календарный план реализации инновационного проекта

| Наименования мероприятия | Сроки реализации по этапам | Перечень конечной продукции (результатов |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (сентябрь 2020 – август 2021) |  |  |
| Выявление актуальных проблем по вопросу необходимости создания Школьного медиацентра. Определение проблем и рисков в развитии Школьного медиацентра и их возможное решение посредством инновационного проекта | Сентябрь 2020 | Аналитическая записка |
| Проведение анкетирования участников образовательных учреждений о функционировании Школьного медиацентра, их материально-техническом обеспечении, наличии школьных СМИ | Сентябрь 2020 | Анкеты Аналитическая записка |
| Выявление школьников, проявляющих интерес к журналистике, фото- и видеосъемке, дизайну, художественному слову. Проведение анкетирования среди обучающихся, родителей, педагогов, обработка результатов | сентябрь 2020 | Анкеты Аналитическая записка |
| Анализ собственных ресурсов образовательных учреждений: материально-технической базы, кадрового потенциала, информационного сопровождения | октябрь 2020 | Аналитическая записка |
| Создание первоначальных материально-технических условий работы Школьного медиацентра. Разработка сметы расходов для реализации проекта | октябрь 2020 | Смета доходов и расходов |
| Выбор помещения и подготовка помещения к занятиям: оснащение компьютерной и профессиональной техникой всех компонентов структуры Школьного медиацентра | В течение периода | Инвентарная карта |
| Привлечение внимания к организации проекта через городские СМИ, а также в сети Интернет | В течение периода | Публикации Обзор новостей. Анонсы |
| Обсуждение плана реализации проекта, постановка цели и задач, выработка стратегии. Определение направлений работы по результатам анкетирования | сентябрь 2020 | План работы Школьного медиацентра, дорожная карта |
| Определение координатора работы Школьного медиацентра | сентябрь 2020 | Приказ по ОО |
| Определение спикеров Школьного медиацентра на постоянной основе (представители профессиональных СМИ) | сентябрь 2020 | Приказ по ОО |
| Формирование актива Школьного медиацентра: активисты учебных классов | сентябрь 2020 | Приказ по ОО |
| Разработка сопроводительной документации (должностные инструкции, локальные акты о работе медиацентра, программы и др.) | сентябрь 2020 | Приказ по ОО |
| Организация сетевого взаимодействия с профессиональными СМИ | В течение периода | Договоры о сетевом взаимодействии |
| Основной этап (сентябрь 2021 – август 2022) |  |  |
| Организация обучающих занятий по дополнительным программам. Обучение школьников техническим навыкам для создания мультимедийного контента | В течение периода | Программы |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных обучающихся Профессиональные пробы по направлениям: медиа, журналистика, блогосфера, актерское мастерство, режиссура, радиоведущий, SMM-менеджер | октябрь 2021 в течение периода | Индивидуальные планы, электронные портфолио Сценарные планы |
| Создание интернет-портала Медиацентра. Создание канала на видеохостинге YouTube. Создание официальных аккаунтов в социальных сетях | сентябрь-декабрь 2021 | Справка о регистрации Презентации |
| Использование возможностей и ресурсов СМИ Посещение городского радио, городского телевидения. Встреча с главными редакторами печатных изданий. Встреча с экспертами радио и телевидения, культурологии, IT и медиатехнологий | В течение периода | Размещение на сайте школы |
| Практические мастер-классы по созданию медиапродуктов | В течение периода | Сценарные планы мастер-классов |
| Создание информационного продукта членами Школьного медиацентра | В течение периода | Продукты деятельности презентации |
| Проведение обучающих семинаров и консультаций для руководителей школьных медиацентров по вопросам создания мотивирующей среды для одаренных детей. Реализация образовательных программ по повышению квалификации педагогического состава, а также руководителей образовательных учреждений в медиаобразовании | В течение периода | Программы |
| Создание и работа медиаотряда в каникулярный период | Каникулярное время | Приказы по ОО |
| Мониторинг результативности и эффективности реализации проекта по заявленным критериям и показателям | Июнь 2021 | Программа мониторинга Аналитическая справка |
| Итоговый этап (сентябрь 2022 – август 2023) |  |  |
| Контроль и анализ реализации проекта и достигнутых результатов. Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении | В течение периода | Аналитическая справка |
| Анкетирование всех участников образовательного процесса на предмет определения степени удовлетворенности результатами проекта. Анализ вовлеченности школьников в проект. | Июнь 2022 | Аналитическая справка |
| Трансляция результатов организации проекта на муниципальном и региональном уровне | В течение периода | Творческие отчеты |
| Контроль и анализ реализации проекта и достигнутых результатов. Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении | Сентябрь 2023 | Аналитическая справка |
| Анкетирование всех участников образовательного процесса на предмет определения степени удовлетворенности результатами проекта. Анализ вовлеченности школьников в проект | В течение периода | Аналитическая справка |
| Анализ популярности созданных информационных продуктов. | Сентябрь 2023 | Аналитическая справка |
| Трансляция результатов организации проекта на муниципальном и региональном уровне | В течение периода | Видеопродукты Презентации Доклады |